## Slide 1
深圳老板电器 · 18L燃热样板打造
渠道核心策略进度复盘
四大关键事项 · 落地动作实录 · 二阶段
周一例会专用 ｜ 2026-09-14
数据源：《渠道核心策略进度表》（9/13回传）

## Slide 2
一、四大关键事项完成度（19位业务/店总）
节点 9/4 · 9/7 · 9/10
关键事项 | 点检节点 | 完成/应完成 | 完成率 | 状态
渠道二次启动 | 9/4前 | 14 / 19 | 73.7% | 基本完成
活动落地排期 | 9/7前 | 8 / 19 | 42.1% | ⚠ 最薄弱
门店物料布置 | 9/10前 | 6 / 19 达标 | 31.6% | ⚠ 待核实
活动落地/沙龙/主推 | 每周/每阶段 | 9 / 19 达标 | 47.4% | 进行中
· 落地动作已发生 18 场（9/4-9/13）：设计师下午茶、异业联盟、18L培训宣贯、早餐会主推宣讲、小区品鉴会。
· 亮点：向宏洁「大东明鸿发居」异业宣讲 到场30人、获资2户；彭泽新一人已落地4场。
· 风险：门店物料布置多为 0/N——若已布置未回填，说明回填机制缺失；若真未布置，节点已过10天。
· 提醒：活动落地排期仅42%，是拖住后续所有落地动作的前置项。

## Slide 3
二、按负责人明细（红黑榜）
19人
✅ 全项达标（6人）
姓名 | 渠道 | 门店物料 | 活动落地
石欣欣 | 经销商 | 10/10 | 1/1
向宏洁 | 经销商 | 6/6 | 1/1
梁高军 | 家装部 | 5/5 | 2/2
张优鑫 | 家装部 | 2/2 | 1/2
李玮桢 | 家装部 | 2/2 | 1/1
余维斌 | 专卖店 | 1/1 | 1/1
门店物料布置＝已完成/目标；活动落地含异业/客户活动、沙龙、主推。
⚠ 需重点跟进（6人）
姓名 | 问题 | 当前
杨坤泉 | 三项全空 | /
吕艳霞 | 二次启动请假·排期/物料0 | 0/1
唐敏球 | 排期/物料/落地均为0 | 0/1
冯志 | 排期/物料/落地均为0 | 0/1
吴松青 | 排期/物料为0 | 0/1
李秋 | 排期/物料为0 | 0/1
黄远兵 | 物料0/8·排期未完成 | 0/8

## Slide 4
三、已落地动作实录（18场 · 9/4-9/13）
含到场/获资
日期 | 负责人 | 门店 | 落地形式
09/04 | 梁高军 | 鼎昇装饰 | 设计师下午茶
09/05 | 吕艳霞 | 欧洲城索菲亚 | 小区活动落地
09/07 | 鄞树凯 | 龙岗国安居 | 异业落地
09/07 | 李丹 | 欧洲城香江家居 | 异业联盟18L燃热
09/07 | 余维斌 | — | 设计师下午茶
09/08 | 梁高军 | 名雕分部 | 18L培训宣贯
09/09 | 张优鑫 | 圣都设计师 | 18L培训宣贯
09/09 | 李伟桢 | 佳美域分部 | 18L培训宣贯
09/09 | 石欣欣 | 经销商 | 18L培训宣贯
日期 | 负责人 | 门店 | 落地形式
09/09 | 彭泽鑫 | 苏宁渠道 | 18L培训宣贯
09/10 | 李丹 | 欧洲城香江家居 | 异业宣讲
09/10 | 吴松青 | 南山国安居 | 异业落地
09/11 | 向宏洁 | 大东明鸿发居 | 异业宣讲 ★到场30·获资2
09/12 | 彭泽新 | 华强苏宁 | 早餐会主推宣讲
09/12 | 卢家宝 | 罗湖百安居 | 晨会主推宣讲
09/12 | 彭泽新 | 沙井苏宁 | 小区品鉴会
09/12 | 吕艳霞 | 维意定制 | 活动落地
09/13 | 彭泽新 | 翠竹苏宁 | 早餐会主推宣讲
· 形式已多元：培训宣贯（5场）、异业宣讲/联盟（5场）、设计师沙龙/下午茶（3场）、主推宣讲/晨会/早餐会（4场）、小区落地（2场）。
· 家装渠道「18L培训宣贯」集中铺开（名雕/圣都/佳美域/经销商/苏宁），是为二阶段蓄客的关键动作。

## Slide 5
四、问题根因 & 下周动作
例会落地
问题根因（4条）
1. 前置项没做完——「活动落地排期」仅42%，排期不出，后面的物料布置、落地动作就无从承接。
2. 门店物料布置大面积挂零（黄远兵0/8、彭泽新0/7、卢家宝0/5、康建林0/4）——节点已过，需区分「未布置」还是「未回填」。
3. 两极分化明显——石欣欣、向宏洁、梁高军等6人全项达标，杨坤泉三项全空、吕艳霞/唐敏球/冯志基本未动。
4. 落地虽多但客资产出未闭环——18场动作中仅向宏洁1场记录了到场/获资，其余缺少量化。
下周动作（5条）
1. 排期攻坚：未提交排期的11人周一例会后24小时内补齐，由渠道负责人签字确认。
2. 物料布置双核：当日布置当日回填（照片），店总日清里增加「物料布置」勾选项。
3. 全空人员逐人约谈（杨坤泉、吕艳霞、唐敏球、冯志、吴松青、李秋），纳入店总清单制。
4. 落地动作必须量化：每场填「到场人数／获取客资／燃热签单／18L台数」四栏，无量化不计积分。
5. 标杆复制：石欣欣、向宏洁、梁高军的打法做成模板，周三渠道会分享。