## Slide 1
深圳老板电器 · 18L燃热样板打造
管干动作执行复盘
二阶段 9/11 - 9/13（开战3天）
周一例会专用 ｜ 2026-09-14
数据源：《深圳金九银十积分表》《深圳老板9月【管干】积分表》（9/13回传）

## Slide 2
一、整体执行率：3天从69%爬到79%
二阶段 9/11-9/13
必做3项整体执行率 70.8%（一阶段 36.7%，接近翻倍）；单日 69.1% → 63.9% → 79.4% 逐步爬升
项目 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 3日累计
每日晨读 | 84.5% | 77.3% | 88.7% | 243人次 · 83.5%
客户体验18L | 63.9% | 55.7% | 74.2% | 188人次 · 64.6%
新增客户 | 58.8% | 58.8% | 75.3% | 187户 · 64.3%
3项合计 | 69.1% | 63.9% | 79.4% | 70.8%
加分项：晒单 177单（36 → 64 → 77 逐日走高）｜门店落地 2次｜上门服务 13次
小结：“被动打卡”（晨读）已达标，“主动触达”（体验/加微）仍低约20个百分点——这是最该在例会上点透的问题。

## Slide 3
二、渠道 & 个人执行率（9/13）
红黑榜
渠道执行率（9/12 → 9/13）
渠道 | 9/12 | 9/13 | 变化
KA渠道（彭刚） | 61.2% | 89.9% | ↑28.7pt
家装渠道（司马世泽） | 63.6% | 87.9% | ↑24.3pt
专卖店（李洋） | 64.3% | 65.1% | 持平·垫底
KA、家装大幅反弹达标；专卖店连续两日未达80%，已触发 19:00 线上复盘。
个人执行率红黑榜（9/13）
层级 | 人员
红榜 ≥100% | 谭辉110.3% / 卢家宝104.3% / 冯志100%
良好 80-99% | 梁高军93.3 / 鄞树凯91.7 / 黄远兵90 / 李业州88.9 / 李玮桢83.3 / 余维斌80
预警 60-79% | 康建林70.8% / 张优鑫66.7% / 彭泽新66.7%
待改进 <60% | 吴松青58.3% / 李丹53.3% / 唐敏球41.7% / 吕艳霞33.3%

## Slide 4
三、管干积分榜（二阶段 9/11-9/13）
汇总口径
排名 | 姓名 | 渠道 | 积分
1 | 向宏洁 | 经销商 | 200
2 | 卢家宝 | 山姆/百安居 | 160
2 | 彭泽新 | 苏宁 | 160
4 | 石欣欣 | 经销商 | 140
5 | 谭辉 | 京东 | 100
5 | 余维斌 | 专卖店 | 100
7 | 梁高军 | 家装部 | 90
7 | 吴松青 | 专卖店 | 90
9 | 黄远兵 | 顺电 | 80
10 | 康建林 | 专卖店 | 60
10 | 李玮桢 | 家装部 | 60
奖励档（按公示档位）
第1名 200元 ｜ 第2名 150元
第3名 100元 ｜ 第4名 100元
⚠️ 说明
源表“积分排名”页公式未重算（积分0、排名并列1），本页按“管干每日汇总＋每日公示”同口径推算；奖励档依排名推算，以项目组最终公示为准。

## Slide 5
四、问题根因 & 下周动作
例会落地
问题根因（4条）
1. 专卖店拖后腿——卡点在店总层面（唐敏球41.7%、吕艳霞33.3%、李丹53.3%），店总不动，门店就动不起来。
2. “被动动作”达标、“主动动作”滞后——晨读83.5%，体验18L（64.6%）、新增客户（64.3%）都低约20个百分点。
3. 周末回落——9/12（周六）三项合计降到63.9%，周末执行容易松。
4. 成交动作在补位——晒单36→64→77持续走高，与18L销量爆发（9/13单日24台/18L11台）一致，正面信号。
下周动作（5条）
1. 专卖店店总逐人约谈，19:00复盘升级为“店总清单制”，次日验收。
2. 体验18L＋新增客户设“午/晚双检查”，18:00未完成由组长提醒。
3. 晨读通关保留，但把“体验照片＋加微截图”作为通关前置条件。
4. 树标杆：沙井华美居、宝安华美居、欧洲城香江家居（18L执行领先）做经验分享。
5. 例会现场公布红黑榜，未达标者按规则兑现上下蹲/俯卧撑，并当日补齐。