## Slide 1
深圳老板电器 · 18L燃热样板打造
渠道核心策略复盘
四大关键事项 · 活动落地达成率 · 落地实录
周一例会专用 ｜ 2026-09-14（9/13目标二次更新版）
数据源：《渠道核心策略进度表》9/13二次更新版

## Slide 2
一、四大关键事项完成度（19位业务/店总）
节点 9/4 · 9/7 · 9/10
关键事项 | 点检节点 | 完成/应完成 | 完成率 | 状态
渠道二次启动 | 9/4前 | 14 / 19 | 73.7% | 基本完成
活动落地排期 | 9/7前 | 8 / 19 | 42.1% | ⚠ 最薄弱
门店物料布置 | 9/10前 | 6 / 19 达标 | 31.6% | ⚠ 待核实
活动落地（场次） | 每阶段 | 14 / 66 | 21.2% | ⚠ 新目标后大幅下滑
活动落地 ≥100%人数 | 每阶段 | 4 / 19 | 21.1% | 两极分化
· 本版目标再次上调并补齐：黄远兵活动8场、谭辉6场、石欣欣8场、向宏洁6场、卢家宝6场（此前多人无目标）。
· 目标补齐后，全场活动落地 完成14/66 场 = 21.2%——不是动作变少，是标尺变准了。
· 亮点：向宏洁「大东明鸿发居」异业宣讲 到场30人、获资2户；彭泽新一人已落地4场。
· 风险：门店物料布置多为 0/N——需区分「未布置」还是「未回填」。

## Slide 3
二、活动落地达成率（各管干 · 按达成率排序）
完成 ÷ 目标
姓名 | 渠道 | 目标 | 完成 | 达成率
李秋 | 专卖店 | 2 | 2 | 100%
鄞树凯 | 专卖店 | 1 | 1 | 100%
吴松青 | 专卖店 | 1 | 1 | 100%
梁高军 | 家装部 | 2 | 2 | 100%
余维斌 | 专卖店 | 2 | 1 | 50%
张优鑫 | 家装部 | 2 | 1 | 50%
李玮桢 | 家装部 | 2 | 1 | 50%
彭泽新 | 苏宁 | 8 | 3 | 37.5%
向宏洁 | 经销商 | 6 | 1 | 16.7%
石欣欣 | 经销商 | 8 | 1 | 12.5%
姓名 | 渠道 | 目标 | 完成 | 达成率
唐敏球 | 专卖店 | 2 | 0 | 0%
康建林 | 专卖店 | 4 | 0 | 0%
吕艳霞 | 专卖店 | 1 | 0 | 0%
冯志 | 专卖店 | 1 | 0 | 0%
李业州 | 家装部 | 3 | 0 | 0%
杨坤泉 | 家装部 | 1 | 0 | 0%
卢家宝 | 百安居/山姆 | 6 | 0 | 0%
黄远兵 | 顺电 | 8 | 0 | 0%
谭辉 | 京东 | 6 | 0 | 0%
达标（≥100%）4人：李秋100%、鄞树凯100%、吴松青100%、梁高军100% ｜ 零执行9人：唐敏球、康建林、吕艳霞、冯志、李业州、杨坤泉、卢家宝、黄远兵、谭辉

## Slide 4
三、全项达标 & 零执行清单
物料 + 活动落地
✅ 全项达标（物料达标＋活动落地100%）1人
姓名 | 渠道 | 门店物料 | 活动落地 | 达成率
梁高军 | 家装部 | 5/5 | 2/2 | 100%
物料布置达标6人：向宏洁6/6、石欣欣10/10、梁高军5/5、张优鑫2/2、李玮桢2/2、余维斌1/1
（其中仅梁高军活动落地同时达标）
⚠ 活动落地零执行（9人）
姓名 | 渠道 | 目标
唐敏球 | 专卖店 | 2
康建林 | 专卖店 | 4
吕艳霞 | 专卖店 | 1
冯志 | 专卖店 | 1
李业州 | 家装部 | 3
杨坤泉 | 家装部 | 1
卢家宝 | 百安居/山姆 | 6
黄远兵 | 顺电 | 8
谭辉 | 京东 | 6

## Slide 5
四、已落地动作实录（18场 · 9/4-9/13）
含到场/获资
日期 | 负责人 | 门店 | 落地形式
09/04 | 梁高军 | 鼎昇装饰 | 设计师下午茶
09/05 | 吕艳霞 | 欧洲城索菲亚 | 小区活动落地
09/07 | 鄞树凯 | 龙岗国安居 | 异业落地
09/07 | 李丹 | 欧洲城香江家居 | 异业联盟18L燃热
09/07 | 余维斌 | — | 设计师下午茶
09/08 | 梁高军 | 名雕分部 | 18L培训宣贯
09/09 | 张优鑫 | 圣都设计师 | 18L培训宣贯
09/09 | 李伟桢 | 佳美域分部 | 18L培训宣贯
09/09 | 石欣欣 | 经销商 | 18L培训宣贯
日期 | 负责人 | 门店 | 落地形式
09/09 | 彭泽鑫 | 苏宁渠道 | 18L培训宣贯
09/10 | 李丹 | 欧洲城香江家居 | 异业宣讲
09/10 | 吴松青 | 南山国安居 | 异业落地
09/11 | 向宏洁 | 大东明鸿发居 | 异业宣讲★到场30·获资2
09/12 | 彭泽新 | 华强苏宁 | 早餐会主推宣讲
09/12 | 卢家宝 | 罗湖百安居 | 晨会主推宣讲
09/12 | 彭泽新 | 沙井苏宁 | 小区品鉴会
09/12 | 吕艳霞 | 维意定制 | 活动落地
09/13 | 彭泽新 | 翠竹苏宁 | 早餐会主推宣讲
· 形式多元：培训宣贯5场、异业宣讲/联盟5场、设计师沙龙3场、主推/晨会/早餐会4场、小区落地2场。
· 家装渠道「18L培训宣贯」集中铺开（名雕/圣都/佳美域/经销商/苏宁），为二阶段蓄客。

## Slide 6
五、问题根因 & 下周动作
例会落地
问题根因（4条）
1. 前置项没做完——「活动落地排期」仅42%，排期不出，物料布置与落地动作无从承接。
2. 新目标下差距拉大——活动落地完成 14/66 场（21.2%），达标（≥100%）仅4人；零执行9人。
3. 高目标群体集体踩空——黄远兵目标8场0执行、石欣欣8场1场、向宏洁6场1场、卢家宝6场0执行、谭辉6场0执行。
4. 落地有数量无闭环——18场动作中仅向宏洁1场记录到场/获资，其余缺量化。
下周动作（5条）
1. 排期攻坚：未提交排期的11人周例会后24小时内补齐，渠道负责人签字确认。
2. 活动落地零执行9人逐人约谈，本周必须完成1场并回传「照片+到场数」。
3. 高目标人群（黄远兵8、石欣欣8、向宏洁6、卢家宝6、谭辉6）配资源，渠道负责人带做首场。
4. 落地动作必须量化：每场填「到场／获资／燃热签单／18L台数」，无量化不计积分。
5. 标杆复制：李秋、鄞树凯、吴松青、梁高军（均100%）的落地打法做成模板，周三渠道会分享。