## Slide 1
深圳老板电器 · 18L燃热样板打造 · 区域复制
下月地区游走计划
地区提前准备事项 ＋ 每城出差一周工作内容
参考PPT ｜ 2026年9月22日 ｜ 版本V1.0
项目组：张俊远（样板打造）· 何京学（统筹）· AI交付总监（支撑）

## Slide 2
总览：两部分、两条时间线
一页看懂
模块 | 内容 | 责任方 | 完成时点
一、地区提前准备 | 产品上样要求 / 产品价格 / 促销政策 / 落地门店确认 | 地区负责人＋经销商 | 出差前7天全部确认
二、出差一周工作 | 前期对接 / 门店调研 / 管干会议 / 终端培训 / 复盘交付 | 项目组（出差小组） | 每城1周（5个工作日）
三、出差后交付 | 城市复盘报告 / 门店目标表 / 话术落地检查表 | 出差小组＋内容官 | 返程后3天内交
目标：把深圳18L样板打法（六步法＋终端体验＋积分机制＋数据跟盯）复制到目标城市，
做到「去一周，能落地、能出数、能留下机制」，而不是走一圈讲一场。

## Slide 3
一、地区需提前准备（出差前7天完成）
清单总览
准备项 | 具体要求 | 确认方式 | 责任人
① 产品上样 | 18L样机到位＋演示道具（对比卡/测试视频/拆机图）＋体验区布置 | 照片回传＋抽检 | 地区负责人
② 产品价格 | 零售挂牌价＋加购价＋以旧换新政策，一城一表 | 价盘表签字确认 | 经销商＋商务
③ 促销政策 | 加购政策/满件叠加/活动档期与额度，提前锁定 | 政策函确认 | 项目组
④ 落地门店 | 确定核心门店名单＋店长确认配合＋出样位 | 门店确认单 | 地区负责人
⑤ 人员名单 | 店总/导购名单、管干名单（含联系方式） | 名单表 | 地区负责人
⑥ 数据基础 | 门店近30天烟灶/燃热销量、竞品比价表 | 数据表 | 地区＋项目组

## Slide 4
① 产品上样要求
看得见才卖得动
项目 | 标准 | 备注
18L样机 | 核心门店1台在售样机＋通电演示 | 缺样机不进培训名单
体验道具 | 16/18/20升对比卡（A4）＋三点同开实测视频＋拆机/透明件 | 视频投屏或平板循环播放
物料 | 18L卖点KT板＋加购政策台卡＋小区案例图 | 统一模板，地区不得自制
陈列 | 烟灶旁动线可达、与16L/20L同区对比陈列 | 拍照回传验收
演示位 | 能接水通电的实际演示位（非模型） | 现场开关水演示

## Slide 5
② 产品价格（一城一表 · 参考深圳口径）
价盘参考
口径 | 内容 | 说明
零售挂牌价 | 按总部价格体系执行 | 不得低于公司最低限价
加购价 | 烟灶加购18L：3999元（参考深圳） | 活动专属，锁定当日
满件叠加 | 满三件整单再减500（参考） | 与其他优惠不冲突
以旧换新 | 旧机抵扣＋老客介绍政策 | 需地区按当地政策确认
售后政策 | 整机5年质保；辅材报销300元前置公开 | 安装透明化，减少投诉

## Slide 6
③ 促销政策（提前锁定，避免现场没的讲）
政策清单
1. 活动主题：延续「金九银十·买老板送18L燃热」
2. 核心政策：烟灶加购18L 3999元；满三件整单再减500；老房换新一起定享额外政策
3. 区域适配：允许地区按竞争强度申请专属额度，但须提前3天报备，口径统一对外
4. 兑现方式：活动结束3天内完成核销，费用按总部流程结算
5. 红线：不得口头承诺政策外优惠；不得对竞品做材质拉踩；不得承诺保修年限以外内容
6. 配套：加购政策台卡、朋友圈文案模板、战报模板（项目组统一提供）

## Slide 7
④ 落地门店确认（关键一步）
宁少勿滥
维度 | 准入条件 | 确认动作
客群 | 双卫及以上户型客群占比高（≥40%） | 门店近30天订单结构核对
人员 | 有18L主推导购，能排班做体验动作 | 导购名单＋排班表
店长 | 店长认可并愿意日检（开口率100%） | 店长确认单签字
硬件 | 有样机位、可通电通水演示 | 现场勘测照片
数量 | 每城核心门店8-12家（起步） | 名单报项目组审核

## Slide 8
二、每城出差一周工作内容（5个工作日）
节奏表
Day | 主题 | 关键动作 | 产出
Day1 | 前期对接 | 与地区负责人/经销商对齐目标与政策；确认门店名单与排班 | 目标共识表、行程表
Day2 | 门店调研 | 走访核心门店：陈列/样机/竞品比价/导购访谈/客户访谈 | 调研表、竞品比价表
Day3 | 管干会议 | 目标分解到店到人；宣导机制（积分/排行/奖惩）；答疑 | 门店目标卡、机制宣导记录
Day4 | 终端培训 | 六步法＋终端体验实操＋异议通关演练＋政策讲解 | 培训签到、通关评分表
Day5 | 复盘交付 | 问题清单、标杆确定、下周计划；与地区确定跟盯机制 | 城市复盘报告

## Slide 9
出差前准备（项目组内部 · T-7天）
出差小组自备
类别 | 明细 | 责任人
课件物料 | 六步法课件、对比卡、实测视频、KT板、政策台卡 | 内容官
数据模板 | 门店目标表、调研表、比价表、积分表、日达成表 | AI交付总监
名单 | 参训人员名单、管干名单、门店名单 | 地区负责人
行程 | 5天行程表（含交通住宿、会议场地、投屏设备） | 出差小组
应急 | 备用样机/演示件、常见问题答疑手册 | 项目组

## Slide 10
出差中的每日输出（当天回传）
倒逼质量
· 每日照片：培训现场、门店陈列、体验演示（不少于3张）
· 每日数据：走访门店数、访谈人数、培训人数、通关人数
· 每日问题：现场发现的问题＋当场解决情况（问题不过夜）
· 每日简报：一句话进展发项目群，让总部同步节奏
纪律：当天不回传＝当天不算完成；数据要能对上（培训人数 vs 签到表 vs 通关表）

## Slide 11
出差后交付物（返程3天内）
可验收
交付物 | 内容 | 验收标准
城市复盘报告 | 数据（前后对比）＋问题＋下一步 | 有数字、有责任人、有时间
门店目标表 | 每店18L目标＋配套率目标＋责任人 | 店长确认
话术落地检查表 | 开口率/讲满时长/留存话术检查项 | 抽查≥3家门店
培训与通关记录 | 签到表、通关评分、未通关补测名单 | 通关率≥90%
案例沉淀 | 现场成交案例不少于2个（图文） | 进案例库编号

## Slide 12
分工与责任
谁做什么
角色 | 职责
项目组（出差小组） | 行程与交付总负责；管干会议、终端培训主讲；复盘报告
地区负责人 | 准备项落地（上样/门店/名单）；会议组织；数据回传
经销商 | 价格与政策确认；样机与物料投入；门店配合保障
培训老师 | 终端培训授课与通关评分；现场示范带做
内容官（俊远） | 课件与话术迭代；案例沉淀；战报与宣传
AI交付总监 | 数据看板与模板支撑；进度跟盯；复盘数据支撑

## Slide 13
下月排期建议（示例）
可按地区调整
时间 | 动作 | 说明
T-7天 | 准备项确认 | 六项准备清单全部完成
T-5天 | 行程与名单锁定 | 参训名单、行程、场地
T-3天 | 物料发出 | 课件/对比卡/物料到店
T-0天 | 出差小组进场 | Day1前期对接
T+5天 | 返程 | 复盘报告初稿
T+8天 | 交付物归档 | 报告/目标表/检查表/案例

## Slide 14
去一周，能落地、能出数、能留下机制
准备在前：上样、价格、政策、门店四件事不齐，不出差。
执行在中：对接、调研、会议、培训、复盘，一天不空。
沉淀在后：报告、目标表、检查表、案例，件件可验收。
深圳18L燃热样板打造项目组 ｜ 2026-09-22